## Okul
Adım | Proje faz | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Geliştirme | kodlama | metin belgesinin okunması | okumnası gereken metin belgesinin tanıtılması | 1 | 14 | 100 | TRY 1,400
2 | Geliştirme | kodlama | boşluk kaldırma | metindeki boşlıkların ve noktalama işaretlerinin kaldırılması | 1 | 4 | 500 | TRY 2,000
3 | Geliştirme | kodlama | sözlük oluşturma | Okunan metin belgesinin içinde geçen kelimelerin tek tek alındığı ve tekrar eden kelimelerin tek sefer kullanılması için bir kodlama yapıldı. | 1 | 5 | 200 | TRY 1,000
4 | Geliştirme | kodlama | komşuluk olasılık matrisi | Elde edilen sözlükten yararlanılarak bir “Komşuluk Matrisi” olusturuldu. Bu matris çalışmanın sonucunda elde edilmesi gereken graf yapısı için büyük önem arz eder. Metin okunduğu andan itibaren birbiri ardından gelen kelimeler komşu olarak adlandırılır ve bunların arasındaki frenkans incelenir. Elde edilen komşuluk matrisinden yola çıkılarak bir olasılık hesaplaması yapılır. | 1 | 8 | 500 | TRY 4,000
5 | Geliştirme | kodlama | graf çizimi | Projenin son aşaması olan Graf Çizimi ise önceden belirlenen komşuluk matrisinden yola çıkılarak oluşturulur. Bunun için hazır fonksiyon değil kişiler tarafından kodlama yapıldı | 1 | 7 | 500 | TRY 3,500
[5 empty] | TOPLAM GÜN | 38 | TOPLAM TUTAR | TRY 11,900